## Hoja1
Actividades | Número de Horas | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo
| 400 | 09-12 | 15-19 | 22-26 | 29-02 | 05-09 | 12-16 | 19-23 | 26-30 | 03-07 | 10-14 | 17-21 | 02-04 | 07-11 | 14-18 | 21-25 | 28-01 | 04-08 | 11-15 | 18-22 | 25-01 | 06-08
Realizar una revisión sistemática de gestión de procedimientos odontológicos. | Número de Horas 400: 70
•Establecer métricas para la selección de trabajos relacionados al caso de estudio | Número de Horas 400: 10
•Búsqueda de información en base a las métricas establecidas relacionada al caso de estudio | Número de Horas 400: 20
•Análisis de los trabajos seleccionados. | Número de Horas 400: 30
• Elaborar un documento de los trabajos analizados | Número de Horas 400: 10
Implementar la solución informática para la gestión de procedimientos odontológicos | Número de Horas 400: 280
• Analizar y establecer normas de ingeniería de software que se adapten a las necesidades a la solución informática. | Número de Horas 400: 20
• Establecer plataforma para el desarrollo de la solución informática. | Número de Horas 400: 10
• Analizar y modelar las funcionalidades de la solución informática en base a los requerimientos dados por la clínica odontológica. | Número de Horas 400: 20
• Desarrollar la solución informática en base los requerimientos de la clínica “ProDent”. | Número de Horas 400: 220
• Elaborar documentación | Número de Horas 400: 10
Evaluar la solución informática en ambientes reales o simulados. | Número de Horas 400: 50
• Determinar un ambiente para la realización de pruebas de la solución informática. | Número de Horas 400: 10
• Realizar pruebas de la solución informática en el ambiente seleccionado. | Número de Horas 400: 30
• Elaborar documentación | Número de Horas 400: 10